## Vorgangsliste
Nr | Beschreibung | Dauer | Vorgänger
0 | Projektstart | 0 | -
A | Angebote für Hardware einzuholen | 14 | 0
B | Angebote bewerten | 2 | A
C | Auftrag erstellen | 1 | B
D | Lieferung und Wareneingangskontrolle | 14 | C
E | Hardwarekomponenten (Router, Switch, NAS) eingebaut | 1 | D
F | Demo-System mit allen Konfigurationen implementiert | 14 | E,H
G | Konfigurationsdaten des Demo-Systems aufgespielt | 3 | F
H | AccessPoint montieren und ins Mobil-Device-Management-System aufgenommen | 2 | D
I | Testbetrieb durchzuführen | 2 | G
J | System in produktiven Modus gehen (Go-Live) | 1 | I
K | Einrichtung einer Supportstelle | 3 | I
L | Umzug des Backup-Systems | 5 | I
M | RAID einrichten | 3 | L
N | Redundante Switche einbauen und konfigurieren | 5 | L
O | Endabnahme | 1 | I,J,L,M,N

## Gantt-Diagramm
| Januar | [19 empty] | Februar | [19 empty] | März | [19 empty] | April | [19 empty] | Mai
| 1 KW |  |  |  |  | 2 KW |  |  |  |  | 3 KW |  |  |  |  | 4 KW |  |  |  |  | 5 KW |  |  |  |  | 6 KW |  |  |  |  | 7 KW |  |  |  |  | 8 KW |  |  |  |  | 9KW |  |  |  |  | 10KW |  |  |  |  | 11KW |  |  |  |  | 12KW |  |  |  |  | 13KW |  |  |  |  | 14KW |  |  |  |  | 15KW |  |  |  |  | 16KW
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr
A | bar: 1 KW Mo to 3 KW Do
B | bar: 3 KW Fr to 4 KW Mo
C | bar: 4 KW Di
D | bar: 4 KW Mi to 7 KW Mo
E | bar: 7 KW Di to 7 KW Mi
F | bar: 7 KW Do to 10KW Di
G | bar: 10KW Mi to 10KW Fr
H | bar: 7 KW Di to 7 KW Mi
I | bar: 11KW Mo to 11KW Di
J | bar: 11KW Mi
K | bar: 11KW Mi to 12KW Di
L | bar: 11KW Mi to 12KW Di
M | bar: 12KW Mi to 13KW Di
N | bar: 12KW Mi to 13KW Di
O | bar: 13KW Mi to 16KW Do
Freier Puffer
Kritischer Pfad

## Netzplan
[15 empty] | 31 |  | 32 | [9 empty] | 52 |  | 55
[15 empty] | E | Hardwarekomponenten eingebaut | [10 empty] | K | Einrichtung einer Supportstelle
[15 empty] | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 0 | 0
[15 empty] | 32 |  | 33 | [9 empty] | 59 |  | 62
0 |  | 0 | 0 |  | 14 | 14 |  | 16 | 16 |  | 17 | 17 |  | 31 |  |  |  | 33 |  | 47 | 47 |  | 50 | 50 |  | 52 | 52 |  | 53 |  |  |  | 62 |  | 63 | 63 |  | 63
0 | Start |  | A | Angebote für Hardware einzuholen |  | B | Angebote bewerten |  | C | Auftrag erstellen |  | D | Lieferung und Wareneingangskontrolle |  |  |  |  | F | Demo-System mit allen Konfigurationen implementiert |  | G | Konfigurationsdaten des Demo-Systems aufgespielt |  | I | Testbetrieb durchzuführen |  | J | System in produktiven Modus gehen (Go-Live) |  |  |  |  | O | Endabnahme |  | 0 | Projektende
0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 14 | 14 |  | 16 | 16 |  | 17 | 17 |  | 31 |  |  |  | 33 |  | 47 | 47 |  | 50 | 50 |  | 52 | 61 |  | 62 |  |  |  | 62 |  | 63 | 63 |  | 63
[15 empty] | 31 |  | 33 | [9 empty] | 52 |  | 57 | 57 |  | 60
[15 empty] | H | AccessPoint montieren und ins Mobil-Device-Management-System aufgenommen | [10 empty] | L | Umzug des Backup-Systems |  | M | RAID einrichten
[15 empty] | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
[15 empty] | 31 |  | 33 | [9 empty] | 52 |  | 57 | 59 |  | 62
[30 empty] | 57 |  | 62
[30 empty] | N | Redundante Switche einbauen und konfigurieren
[30 empty] | 5 | 0 | 0
[30 empty] | 57 |  | 62